Сводный годовой отчет об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Стародубского муниципального округа

за 2023 год (на основании муниципальных программ МО «Стародубский муниципальный округ Брянской области»)

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы |  | Основные результаты (индикаторы) реализации муниципальных программ Стародубского муниципального округа |  | Оценка степени соответствия установленных и достигнутых индикаторов, баллов |  |  | Итоговая оценка эффективности с учетом выполнения расходных обязательств, баллов |  |  | Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | утвержденные программой | предложенные к анализу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| - Муниципальная программа « Обеспечение реализация полномочий администрации Стародубского муниципального округа Брянской области (2023-2025 годы)», число оцениваемых индикаторов - 22 (Администрация Стародубского муниципального округа Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Эффективность плановая |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы. Формирование устойчивой тенденции развития Стародубского муниципального округа, позволяющей в долгосрочной перспективе достичь показателя высокого уровня и качества жизни населения исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, а также отдельных государственных полномочий Брянской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для эффективной деятельности администрации Стародубского муниципального округа Брянской области |  | Количество разработанных постановлений, распоряжений главы администрации >2500 | Количество разработанных постановлений, распоряжений главы администрации >2583 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Укомплектованность штата администрации, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию администрации-100% | Укомплектованность штата администрации, сотрудниками определенными исходя из необходимости выполнения полномочий, входящих в компетенцию администрации 71% | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 3. | Создание условий для эффективной деятельности МФЦ Формирование списков присяжных заседателей в Стародубском округе |  | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг населению округа посредством МФЦ >=24000 Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 100% | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг населению округа посредством МФЦ – 28299 Обеспечение составления списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 100% | 3 3 |  |  |  | 4 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление организации деятельности единой дежурно- диспетчерской службы |  | Количество принятых обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу посредством тел.связи по единому номеру «112» 52200 | Количество принятых обращений в единую дежурно-диспетчерскую службу посредством тел.связи по единому номеру «112» 53114 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по ремонту и содержанию дорог и улиц в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей округа |  | Количество улиц, подлежащих обслуживанию и содержанию в надлежащем состоянии >160 | Количество улиц, подлежащих обслуживанию и содержанию в надлежащем состоянии 125 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество построенных и(или) отремонтированных дорог(улиц) в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей округа- 3 км | Количество построенных и(или) отремонтированных дорог(улиц) в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей округа- 1,61 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение жителей Стародубского муниципального округа регулярностью движения автобусов по муниципальным маршрутам |  | Количество муниципальных маршрутов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах округа-16 Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов -1 чел. | Количество муниципальных маршрутов, необходимых для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах округа-18 Осуществление полномочий по установлению регулируемых тарифов -1 чел. | 3 3 |  |  |  | 4 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Создание условий для качественного предоставления государственных и муниципальных услуг для населения муниципального округа |  | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров-1 | Количество штатных единиц, необходимых для обеспечения выполнения деятельности по осуществлению отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров-1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Развитие освещённости улично-дорожной сети округа |  | Количество установленных или замененных фонарей в целях развития освещенности улично-дорожной сети округа >=210 | Количество установленных или замененных фонарей в целях развития освещенности улично-дорожной сети округа 248 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий в соответствии с едиными требованиями |  | Озеленение территории округа(клумбы) >2500 кв.м. Спил аварийных деревьев -65 | Озеленение территории округа(клумбы) >2515 кв.м. Спил аварийных деревьев -69 | 3 3 |  |  |  | 4 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства муниципального округа |  | Ремонт порывов >=100 Ремонт колонок >=100 | Ремонт порывов 108 Ремонт колонок 122 | 3 3 |  |  |  | 4 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов-1 | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов-1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Предоставление жилых помещений или сертификатов на приобретение жилья молодым семьям, детям сиротам, тренерам. |  | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения эконом-класса-1 | Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения эконом-класса-1 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество предоставляемых жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений >5 Количество предоставляемых жилых помещений тренерам, тренерам-преподавателям учреждений физической культуры и спорта-3 | Количество предоставляемых жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений-31 Количество предоставляемых жилых помещений тренерам, тренерам-преподавателям учреждений физической культуры и спорта-0 | 3 0 |  |  |  | 3 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания-8 | Количество жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, в которых проведен комплекс мер, направленный на сохранение помещения в состоянии пригодном для проживания-9 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Развитие культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной деятельности |  | Строительство спортивного объекта-1 | Строительство спортивного объекта-0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 13 | Создание условий для формирования благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального округа |  | Строительство микрорайона (инженерная инфраструктура)-1 | Строительство микрорайона (инженерная инфраструктура)-1 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023- 2025 годы) число оцениваемых индикаторов 8 (Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Стародубского муниципального округа Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг населению округа посредством МФЦ | Количество оказанных государственных и муниципальных услуг населению округа посредством МФЦ |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | Эффективность плановая |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы – повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Стародубского муниципального округа на основе современных принципов и методов управления, а также оптимизация состава муниципальной собственности и увеличение поступлений в бюджет округа от управления и распоряжения муниципальным имуществом и землей, государственная собственность на которую не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество установленных контейнерных площадок в целях благоустройства территории округа |  |
| 1 | 1.Организация управления, распоряжения и учета объектов муниципальной собственности; 2.Организация управления и распоряжения земельными ресурсами на территории Стародубского муниципального округа; 3. Полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, совершенствование системы учета этих объектов. 4.Увеличение доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью; 5. Совершенствование административной и организационной работы. |  | Количество проведенных аукционов по предоставлению в аренду или реализация муниципального имущества -1 | Количество проведенных аукционов по предоставлению в аренду или реализация муниципального имущества-2 | 3 3 3 |  |  |  |  | 3 3 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке-50% | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке. -60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -50% | Доля земельных участков под объектами муниципальной собственности в казне, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке -60% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доля арендаторов , имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды-4% | Доля арендаторов , имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты, по которым заключены договора аренды4% | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков-70% | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков-104,54% | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Стародубского муниципального района-100% | Динамика поступлений в бюджет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Стародубского муниципального района-96,55% | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию-5 | Количество объектов муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию-41 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет-10 | Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет-29 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| - Управление муниципальными финансами Стародубского муниципального округа Брянской области (2023-2025 годы), число оцениваемых индикаторов-4 (Финансовое управление Стародубского муниципального округа Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | эффективность выше плановой |  |  |  |
|  | Цель муниципальной программы - обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Стародубского муниципального округа, создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов бюджета Стародубского муниципального округа, создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сбалансированное управление расходами бюджета Стародубского муниципального округа, внедрение современных методов и технологий управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета Стародубского муниципального округа |  | Доля расходов бюджета Стародубского муниципального округа, формируемого в рамках муниципальных программ, >=98% | Доля расходов бюджета Стародубского муниципального округа, формируемого в рамках муниципальных программ, 98,9% |  |  | 3 3 3 3 | 4 4 4 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами, 100% | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами, 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального округа по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) < 50,0 | Отношение объема муниципального долга Стародубского муниципального округа по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального округа в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности, нет | Наличие просроченной кредиторской задолженности, нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории Стародубского муниципального округа Брянской области» (2023-2025 годы) число оцениваемых индикаторов 19 (Отдел образования администрации Стародубского муниципального округа Брянской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | эффективность плановая |  |  |  |
|  | Цели муниципальной программы: - обеспечение устойчивости развития системы образования на территории Стародубского муниципального округа. - создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования оптимальной модели для предоставления равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей - обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории Стародубского муниципального округа | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов -% 100 |  | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов -% 100 |  | 3 3 3 3 3 3 |  | 4 4 4 4 4 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе-%100 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе-%100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе-%100 |  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в округе -%100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций,работающих в сельской местности -%100 |  | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций,работающих в сельской местности -%100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение питанием учащихся малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -%100 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет)-1000 |  | Обеспечение питанием учащихся малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях -%100 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет)-1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей в возрасте 5-18, охваченных дополнительным образованием лет-%77 |  | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет-% 77 |  | 3 3 3 3 |  | 4 4 4 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня-76% |  | Доля обучающихся по программе общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня- 76% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-%0 |  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании-%0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций-%47 |  | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций-%47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена-%1,1 |  | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета)в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена-%1,4 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Развитие инфраструктуры сферы образования; | Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций-%100 |  | Доля общеобразовательных организаций, соответствующим современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций-%100 |  | 3 3 |  | 4 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования-%100 |  | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования-%100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие кадрового потенциала сферы образования | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами-%100 |  | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами-%100 |  | 3 2 |  | 4 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций-%13 |  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций-%12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления-%52 |  | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления-%52 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием -%100 |  | Обеспечение питанием детей, отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием -%100 |  | 3 3 |  | 3 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 77% |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием 77% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающего свободу выбора образовательных программ, равенства доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.-25% |  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.-25% |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа «Развитие культуры, туризма, молодежной политики и спорта Стародубского муниципального округа (2023-2025 годы)» число оцениваемых индикаторов 14 (Отдел культуры, туризма, молодежной политики и спорта администрации Стародубского муниципального округа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | эффективность плановая |  |  |  |
|  | Цели муниципальной программы: 1.Обеспечение прав жителей Стародубского муниципального округа на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям и информации , в том числе с привлечением информационно-телекоммуникационных ресурсов. 2. Создание условий для сохранения устойчивого развития и эффективного использования историко-культурного наследия и туристско-рекреационного потенциала округа. 3.Сохранение и укрепление здоровья населения Стародубского муниципального округа посредством вовлечения людей в систематическое занятие физической культурой и спортом. 4.Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Стародубского муниципального округа. 5.Повышение эффективности управления в сфере культуры, туризма, молодежной политики и спорта. 6. Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры. Задачи муниципальной программы: 1. создание условий для устойчивого развития сфер культуры, туризма и молодежной политики на территории Стародубского муниципального округа (приведение учреждений культуры в соответствие с современными требованиями к качеству предоставляемых услуг); организация благоустройства и озеленения территории городского округа; 2. освоение новых форм и направлений культурного, туристского и молодежного обмена, продвижение социокультурных продуктов на региональный рынок; 3. обеспечение свободы творчества, создание условий для реализации творческого потенциала граждан; 4. содействие сохранению историко-культурного и природного наследия округа, созданию сбалансированного рынка туристских услуг в округе; 5. обеспечение доступных условий для развития физической культуры и массового спорта, а так же равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан на территории Стародубского муниципального округа; развитие детско-юношеского спорта; повышение эффективности Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) как инструмента вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и спортом; совершенствование системы поощрения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) на знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 6. создание условий для более полного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь округа; - 7. повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, туризма, молодежной политики и спорта; 8. обеспечение выплаты заработной платы работникам муниципальных Учреждений 8.Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество пользователей библиотек 18600 |  | - Количество пользователей библиотек 18730 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Количество посещений библиотек 210 670,0 |  | - Количество посещений библиотек 168 273 | 1 3 1 |  |  |  |  | 1 3 1 |  |  |  |  |
|  |  | - Увеличение количества-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к предыдущему году 100,5% |  | - Увеличение количества-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, к предыдущему году-103,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество участников мероприятий клубов и домов культуры 592 320,0 |  | - Количество участников мероприятий клубов и домов культуры 412 799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Число участников клубных формирований 120 |  | - Число участников клубных формирований 120 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | - Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 79 200 |  | - Количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры 87 731 | 3 2 |  |  |  |  | 4 2 |  |  |  |  |
|  |  | - Увеличение количества посетителей экспозиций и выставок в музее к предыдущему году 102,0% |  | - Увеличение количества посетителей экспозиций и выставок в музее к предыдущему году 101% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Количество посетителей экспозиций и выставок в музее 6080 |  | - Количество посетителей экспозиций и выставок в музее 6571 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий 50 200 |  | - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий 77 846 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Число проводимых основных мероприятий 125 |  | - Число проводимых основных мероприятий 125 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | - Доля мероприятий для детей в общем объеме культурно- досуговых мероприятий 70% |  | - Доля мероприятий для детей в общем объеме культурно- досуговых мероприятий 70% | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | - Пребывание на объекте спорта 48 110 чел. |  | - Пребывание на объекте спорта 51 250 чел. | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств к предыдущему году 90% |  | - сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств к предыдущему году 90% | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (профессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Стародубском муниципальном 7,66% |  | - Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (профессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в Стародубском муниципальном 7,66% | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |